## meetinglog
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-07
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6
7
8
9
10
11
12 |  |  | Rev. No. |  |  | Issue Date |  | Description
13 |  |  | alpha |  |  | 2017-09-07 |  | Written by Shin Tae Hwy
14 |  |  | 0 |  |  | 2017-09-13 |  | Approved by 임채원
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 | Written by | [6 empty] | Reviewed By |  | Approved by
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-07
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6
7
8
9
10
11 |  |  |  |  | Index
12
13
14 |  |  |  | Seq. |  |  | Title |  |  | Date
15 |  |  |  | 1 |  |  | 팀 프로젝트 아이디어 취합 |  |  | 2017-09-13
16 |  |  |  | 2 |  |  | 팀 프로젝트 아이디어 취합 |  |  | 2017-09-14
17 |  |  |  | 3 |  |  | 팀 프로젝트 아이디어 구체화 |  |  | 2017-09-21
18 |  |  |  | 4 |  |  | 팀 프로젝트 아이디어 구체화, 조직 구축 |  |  | 2017-09-22
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 1. 팀 프로젝트 아이디어 모으기
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 집중 지원 웹 어플리케이션 | [7 empty] | 김종인
16 |  |  |  |  | 외부 밝기를 측정, 조절 / 온도 측정, 기록
17 |  |  |  |  | + 공부 시간을 실행시간을 통해 기록 | [7 empty] | 신태휘
18
19 |  |  |  |  | 배터리 사용량 측정 웹 어플리케이션 | [7 empty] | 김종인
20 |  |  |  |  | 온도 센서로 현재 외부 온도 측정
21 |  |  |  |  | +배터리 사용량 기록 -> 사용자에게 data제공 | [7 empty] | 신태휘
27
28 |  |  |  |  | 도서관 자습실 예약 시스템 | [7 empty] | 전지원
29 |  |  |  |  | 홈페이지 -> 예약
30 |  |  |  |  | 소음 센서를 활용해서 경고
22
23 |  |  |  |  | 프로젝트에 사용할 움직이는 이미지 제작 가능 | [7 empty] | 임채원
24
25 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
26 |  |  |  |  | 도서관 자습실 예약 시스템(후보) | [5 empty] | 미 정
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-14 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 1. 팀 프로젝트 아이디어 모으기
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 홈 오토메이션 | [7 empty] | 신태휘
16 |  |  |  |  | (도어락, 온습도, 화재/가스 경보, 블라인드)
17 |  |  |  |  | 옷 쇼핑몰 + 코디추천(온/습도 센서 기반) | [7 empty] | 임채원
18 |  |  |  |  | 스마트 가계부 | [7 empty] | 임채원
19 |  |  |  |  | + 스마트 저금통 | [7 empty] | 한광수
20 |  |  |  |  | Drug Control(병원+약국) | [7 empty] | 임채원
21 |  |  |  |  | + 약 먹을 시간에 자동 공급 | [7 empty] | 신태휘
22 |  |  |  |  | text-rpg-activity | [7 empty] | 신태휘
27 |  |  |  |  | (문자 중심 web rpg게임+운동량 측정) | [7 empty] | 전지원
28 |  |  |  |  | Gardening Support System | [7 empty] | 김형석
29 |  |  |  |  | 키우는 식물의 온습도를 측정, 자동으로 물 공급
30 |  |  |  |  | 키우는 식물을 입력
23 |  |  |  |  | + 온실 관리 시스템 | [7 empty] | 신태휘
24
25 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
26 |  |  |  |  | 홈오토메이션, 스마트 가계부, text-rpg-activity, GSS, | [5 empty] | 미 정
34 |  |  |  |  | 도서관 자습실 예약 시스템(후보)
35 |  |  |  |  | text-rpg-activity(결정)
36
31
32 |  | 특이 사항
33
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-21 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 1. 팀 프로젝트 아이디어 구체화
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 대대손손 시스템(캐릭터가 나이를 먹으면 죽는) | [7 empty] | 김훈
16 |  |  |  |  | 게임 진행 대충 포켓몬스터 게임처럼 | [7 empty] | 신태휘
17 |  |  |  |  | 작업 분배
18 |  |  |  |  | 게임 : 김훈, 미정
19 |  |  |  |  | 회원 : 전지원, 미정
20
21 |  |  |  |  | 요구 사항 정리
22 |  |  |  |  | ※ 상세 내용은 첨부 페이지 참조
27
28
29
30
23
24
25 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
26 |  |  |  |  | 작업 내용을 분배하기로 결정
34
35
36
31
32 |  | 특이 사항
33
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-22 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 1. 팀 프로젝트 아이디어 구체화
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 작업 분배 | [7 empty] | 김훈
16 |  |  |  |  | 게임 : 김훈, 한광수, 김형석, 신태휘 | [7 empty] | 신태휘
17 |  |  |  |  | 회원 : 전지원, 김종인, 임채원
18
19 |  |  |  |  | 요구 사항 확정
20 |  |  |  |  | ※ 상세 내용은 첨부 페이지 참조
21
22
27
28
29
30
23
24
25 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
26 |  |  |  |  | 작업 분배 인원 확정
34 |  |  |  |  | 요구 사항 확정
35
36
31
32 |  | 특이 사항
33
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-25 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 프로젝트 개발 일정 수립
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 프로젝트 기획서 작성 | [7 empty] | 신태휘
16 |  |  |  |  | 프로젝트 선정 PPT 제작 | [7 empty] | 전지원
17 |  |  |  |  | 프로젝트 설계(~ 10월 1일) | [7 empty] | 김훈
18 |  |  |  |  | Story Board | [7 empty] | 임채원
19 |  |  |  |  | JobList | [7 empty] | 김종인
20 |  |  |  |  | Table | [7 empty] | 김형석
21 |  |  |  |  | Class | [7 empty] | 한광수
22 |  |  |  |  | 개발(~ 10월 29일) | [7 empty] | 신태휘
23 |  |  |  |  | 테스트(~ 11월 12일) | [7 empty] | 임채원
24 |  |  |  |  | 기술 문서 작성(~ 11월 19일) | [7 empty] | 전지원
25
26
27
28
29 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
30 |  |  |  |  | 회의 내용 참조
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-26 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 프로젝트 설계
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 팀 목표 유지 방안
16 |  |  |  |  | 작업기간안에 끝내는 목표 설정 | [7 empty] | 김훈
17 |  |  |  |  | 보다 엄격한 규칙 | [7 empty] | 종인
18 |  |  |  |  | Git-hub 사용을 통한 프로젝트 버전 관리 | [7 empty] | 신태휘
19 |  |  |  |  | PPT 금일 까지 제작 완료 필요 | [7 empty] | 신태휘
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
30 |  |  |  |  | Git-hub 사용, PPT 제작 완료
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-29 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 개발 일정 변경
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 추석 기간 교육원 개방 안하여 일정 변경 필요 | [7 empty] | 신태휘
16 |  |  |  |  | 회원팀 주말(10월 1일) 사용하여 완료 예정 | [7 empty] | 전지원
17 |  |  |  |  | 게임팀 완료 일정에 지장 없음 | [7 empty] | 김형석
18 |  |  |  |  | 작성 완료되는 순으로 트렐로에 업로드 요청 | [7 empty] | 신태휘
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
30 |  |  |  |  | 설계 개발 일정 변경(추석 기간까지 StoryBoard 완료)
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017년 00월 00일 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
30
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG