## index
| Rev. No. 0 |  | 2017-09-07 |  | 양식 완성
1 | 👊 |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 00
2 | [7 empty] | Rev. No. | 0
3 | [7 empty] | Issue Date | 2017-09-07
4 | [7 empty] | Page No. | 1 | of | 1
5
6
7
8
9
10
11
12 |  | Doc. No. |  | Rev. No. |  | Issue Date | Doc. Title
13 |  | TEXT_RPG - 01 |  | alpha |  |  | plan(PPT)
14 |  | TEXT_RPG - 02 |  | 0 |  |  | rule
15 |  | TEXT_RPG - 03 |  | alpha |  |  | meeting log
16 |  | TEXT_RPG - 04 |  | alpha |  |  | stroyboard(summary)
17 |  | TEXT_RPG - 05 |  | alpha |  |  | storyboard(content)
18 |  | TEXT_RPG - 06 |  | alpha |  |  | joblist
19 |  | TEXT_RPG - 07 |  | alpha |  |  | progressPlan
20 |  | TEXT_RPG - 08 |  | alpha |  |  | tables
21 |  | TEXT_RPG - 09 |  | alpha |  |  | class
22 |  | TEXT_RPG - 11 |  | alpha |  |  | codingConvention
23 |  | TEXT_RPG - 10 |  | alpha |  |  | progressReport
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG

## rule
1 | 👊 |  |  |  | TEXT_RPG |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 02
2 | [7 empty] | Rev. No. | 0
3 |  |  |  |  | RULES & REGULATION |  |  | Issue Date | 2017-09-09
4 | [7 empty] | Page No. | 1 | of | 3
5
6
7
8
9
10
11
12 |  |  | Rev. No. |  | Issue Date | Description
13 |  |  | alpha |  | 2017-09-07 | Written by Shin Tae Hwy
14 |  |  | 0 |  | 2017-09-09 | Revised by 임채원
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 | Written by |  |  |  |  | Reviewed By |  | Approved by
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  | TEXT_RPG |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 02
2 | [7 empty] | Rev. No. | 0
3 |  |  |  |  | RULES & REGULATION |  |  | Issue Date | 2017-09-09
4 | [7 empty] | Page No. | 2 | of | 3
5
6 |  | 프로젝트 팀 운영 규칙
7
8 |  |  | ※ 이 규칙은 프로젝트 시작과 동시에 적용 된다.
9 |  |  | ※ 이 규칙은 프로젝트 종료와 동시에 종료 된다.
10
11 |  | 1. 지각, 결석
12
13 |  |  | 최소 1시간 이전에 조장/팀원에게 알리기(벌금과는 별개)
14 |  |  | 지각시 벌금 : 08:30 기준으로 10분마다 1,000원씩 벌금 부과
15 |  |  |  | - 예) 08:41 출석 (2,000원)
16 |  |  | 결석시 팀원에게 점심 쏘기
17
18 |  | 2. 개인적인 약속으로 팀에 지장 주지 않기
19
20 |  |  | 정당한 사유의 경우 증명가능한 최소한의 자료 제출
21 |  |  |  | - 팀원중 한명에게 이해할 수 있을정도로 전달할것
22 |  |  | 술을 마시더라도 다음날 팀에게 피해 주지 않도록 조절할 것
23
24 |  | 3. 작업시간에 프로젝트 관련 없는 행동 하지 않기
25
26 |  |  | 작업 시간(10분 휴식, 50분 작업) 준수
27 |  |  |  | 오전 = 9 : 00 ~ 12 : 00 |  |  | 3 시간
28 |  |  |  | 오후 = 13 : 00 ~ 17 : 00 |  |  | 4 시간
29 |  |  |  | 야간 = 18 : 00 ~ 20 : 00 |  |  | 2 시간
30 |  |  | ※ 작업시간을 가급적 준수하되 아침회의 시간에 결정한 작업량을 완료하기
31
32 |  | 4. 프로젝트 토의에 적극 참여하기
33
34 |  |  | 아침회의 08:40 ~ 09:00(20분간 회의) 참여 하기
35 |  |  | 단톡에서 대답 및 건의 적극참여하기
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  | TEXT_RPG |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 02
2 | [7 empty] | Rev. No. | 0
3 |  |  |  |  | RULES & REGULATION |  |  | Issue Date | 2017-09-09
4 | [7 empty] | Page No. | 3 | of | 3
5
6 |  | 팀원 동의(사인/지장)
36
7
8 |  | 김 종 인
9
10
11
12 |  | 김 형 석
13
14
15
16 |  | 김 훈
17
18
19
20 |  | 신 태 휘
21
22
23
24 |  | 임 채 원
25
26
27
28 |  | 전 지 원
29
30
31
32 |  | 한 광 수
33
34
35
37
38
39 | TEXT_RPG
승 인 완 료

## meetinglog
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-07
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6
7
8
9
10
11
12 |  |  | Rev. No. |  |  | Issue Date |  | Description
13 |  |  | alpha |  |  | 2017-09-07 |  | Written by Shin Tae Hwy
14 |  |  | 0 |  |  | 2017-09-13 |  | Approved by 임채원
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 | Written by | [6 empty] | Reviewed By |  | Approved by
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-07
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6
7
8
9
10
11 |  |  |  |  | Index
12
13
14 |  |  |  | Seq. |  |  | Title |  |  | Date
15 |  |  |  | 1 |  |  | 팀 프로젝트 아이디어 취합 |  |  | 2017-09-13
16 |  |  |  | 2 |  |  | 팀 프로젝트 아이디어 취합 |  |  | 2017-09-14
17 |  |  |  | 3 |  |  | 팀 프로젝트 아이디어 구체화 |  |  | 2017-09-21
18 |  |  |  | 4 |  |  | 팀 프로젝트 아이디어 구체화, 조직 구축 |  |  | 2017-09-22
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-13 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 1. 팀 프로젝트 아이디어 모으기
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 집중 지원 웹 어플리케이션 | [7 empty] | 김종인
16 |  |  |  |  | 외부 밝기를 측정, 조절 / 온도 측정, 기록
17 |  |  |  |  | + 공부 시간을 실행시간을 통해 기록 | [7 empty] | 신태휘
18
19 |  |  |  |  | 배터리 사용량 측정 웹 어플리케이션 | [7 empty] | 김종인
20 |  |  |  |  | 온도 센서로 현재 외부 온도 측정
21 |  |  |  |  | +배터리 사용량 기록 -> 사용자에게 data제공 | [7 empty] | 신태휘
27
28 |  |  |  |  | 도서관 자습실 예약 시스템 | [7 empty] | 전지원
29 |  |  |  |  | 홈페이지 -> 예약
30 |  |  |  |  | 소음 센서를 활용해서 경고
22
23 |  |  |  |  | 프로젝트에 사용할 움직이는 이미지 제작 가능 | [7 empty] | 임채원
24
25 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
26 |  |  |  |  | 도서관 자습실 예약 시스템(후보) | [5 empty] | 미 정
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-14 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 1. 팀 프로젝트 아이디어 모으기
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 홈 오토메이션 | [7 empty] | 신태휘
16 |  |  |  |  | (도어락, 온습도, 화재/가스 경보, 블라인드)
17 |  |  |  |  | 옷 쇼핑몰 + 코디추천(온/습도 센서 기반) | [7 empty] | 임채원
18 |  |  |  |  | 스마트 가계부 | [7 empty] | 임채원
19 |  |  |  |  | + 스마트 저금통 | [7 empty] | 한광수
20 |  |  |  |  | Drug Control(병원+약국) | [7 empty] | 임채원
21 |  |  |  |  | + 약 먹을 시간에 자동 공급 | [7 empty] | 신태휘
22 |  |  |  |  | text-rpg-activity | [7 empty] | 신태휘
27 |  |  |  |  | (문자 중심 web rpg게임+운동량 측정) | [7 empty] | 전지원
28 |  |  |  |  | Gardening Support System | [7 empty] | 김형석
29 |  |  |  |  | 키우는 식물의 온습도를 측정, 자동으로 물 공급
30 |  |  |  |  | 키우는 식물을 입력
23 |  |  |  |  | + 온실 관리 시스템 | [7 empty] | 신태휘
24
25 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
26 |  |  |  |  | 홈오토메이션, 스마트 가계부, text-rpg-activity, GSS, | [5 empty] | 미 정
34 |  |  |  |  | 도서관 자습실 예약 시스템(후보)
35 |  |  |  |  | text-rpg-activity(결정)
36
31
32 |  | 특이 사항
33
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-21 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 1. 팀 프로젝트 아이디어 구체화
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 대대손손 시스템(캐릭터가 나이를 먹으면 죽는) | [7 empty] | 김훈
16 |  |  |  |  | 게임 진행 대충 포켓몬스터 게임처럼 | [7 empty] | 신태휘
17 |  |  |  |  | 작업 분배
18 |  |  |  |  | 게임 : 김훈, 미정
19 |  |  |  |  | 회원 : 전지원, 미정
20
21 |  |  |  |  | 요구 사항 정리
22 |  |  |  |  | ※ 상세 내용은 첨부 페이지 참조
27
28
29
30
23
24
25 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
26 |  |  |  |  | 작업 내용을 분배하기로 결정
34
35
36
31
32 |  | 특이 사항
33
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | 0
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-22 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 1. 팀 프로젝트 아이디어 구체화
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 작업 분배 | [7 empty] | 김훈
16 |  |  |  |  | 게임 : 김훈, 한광수, 김형석, 신태휘 | [7 empty] | 신태휘
17 |  |  |  |  | 회원 : 전지원, 김종인, 임채원
18
19 |  |  |  |  | 요구 사항 확정
20 |  |  |  |  | ※ 상세 내용은 첨부 페이지 참조
21
22
27
28
29
30
23
24
25 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
26 |  |  |  |  | 작업 분배 인원 확정
34 |  |  |  |  | 요구 사항 확정
35
36
31
32 |  | 특이 사항
33
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-25 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 프로젝트 개발 일정 수립
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 프로젝트 기획서 작성 | [7 empty] | 신태휘
16 |  |  |  |  | 프로젝트 선정 PPT 제작 | [7 empty] | 전지원
17 |  |  |  |  | 프로젝트 설계(~ 10월 1일) | [7 empty] | 김훈
18 |  |  |  |  | Story Board | [7 empty] | 임채원
19 |  |  |  |  | JobList | [7 empty] | 김종인
20 |  |  |  |  | Table | [7 empty] | 김형석
21 |  |  |  |  | Class | [7 empty] | 한광수
22 |  |  |  |  | 개발(~ 10월 29일) | [7 empty] | 신태휘
23 |  |  |  |  | 테스트(~ 11월 12일) | [7 empty] | 임채원
24 |  |  |  |  | 기술 문서 작성(~ 11월 19일) | [7 empty] | 전지원
25
26
27
28
29 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
30 |  |  |  |  | 회의 내용 참조
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-26 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 프로젝트 설계
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 팀 목표 유지 방안
16 |  |  |  |  | 작업기간안에 끝내는 목표 설정 | [7 empty] | 김훈
17 |  |  |  |  | 보다 엄격한 규칙 | [7 empty] | 종인
18 |  |  |  |  | Git-hub 사용을 통한 프로젝트 버전 관리 | [7 empty] | 신태휘
19 |  |  |  |  | PPT 금일 까지 제작 완료 필요 | [7 empty] | 신태휘
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
30 |  |  |  |  | Git-hub 사용, PPT 제작 완료
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017-09-29 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건 |  |  | 개발 일정 변경
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15 |  |  |  |  | 추석 기간 교육원 개방 안하여 일정 변경 필요 | [7 empty] | 신태휘
16 |  |  |  |  | 회원팀 주말(10월 1일) 사용하여 완료 예정 | [7 empty] | 전지원
17 |  |  |  |  | 게임팀 완료 일정에 지장 없음 | [7 empty] | 김형석
18 |  |  |  |  | 작성 완료되는 순으로 트렐로에 업로드 요청 | [7 empty] | 신태휘
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
30 |  |  |  |  | 설계 개발 일정 변경(추석 기간까지 StoryBoard 완료)
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  |  | TEXT_RPG - 03
2 | [9 empty] | Rev. No. |  |  |  | alpha
3 | [5 empty] | MEETING LOG |  |  |  | Issue Date |  |  |  | 2017-09-13
4 | [9 empty] | Page No. |  |  |  | 현재 | of | 전체
5
6 |  | 회의 일시 |  |  | 2017년 00월 00일 |  |  |  | 작성자 |  |  | 신태휘
7 |  | 참 석 자 |  |  | 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수
8
9 |  | 회의 안건
10
11
12
13
14 |  | 회의 내용 |  |  | 내용 | [7 empty] | 발언자 |  | 비고
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 |  | 결정 사항 |  |  | 내용 | [5 empty] | 진행일정
30
31
32 |  | 특이 사항
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG

## stroyboard(summary)
1 | 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 04
2 | [7 empty] | Rev. No. | alpha
3 | [5 empty] | Demand Specification |  | Issue Date | 2017-09-07
4 | [7 empty] | Page No. | 1 | of | 5
5
6
7
8
9
10
11
12 |  |  | Rev. No. |  |  | Issue Date | Description
13 |  |  | alpha |  |  | 2017-09-07 | Written by Shin Tae Hwy
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 | Written by | [5 empty] | Reviewed By | Approved by
39 | TEXT_RPG
| 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 03
[8 empty] | Rev. No. | 0
[6 empty] | Demand Specification |  | Issue Date | 2017-09-13
[8 empty] | Page No. | 2 | of | 5
1. 일반
첫 페이지
로그인 기능 포함(로그인 전)
※ 로그인 후
게임관련 정보, 캐릭터의 상태(이름, 레벨) 표시
공지사항, 이벤트 게시판 노출
회원가입
회원가입후 로그인 페이지로 바로 이동
필요정보 : 아이디, 비밀번호, 이메일, 성별, 나이, 전화번호,
미리 지정된 비밀 번호 찾을 질문, 질문에 대한 답
로그인
로그인이 필요한 모든 페이지에서 로그인 페이지를 호출
로그인과 회원가입이 전환이 가능
※ 성공 : 해당 정보를 담아 접근페이지 호출
※ 실패 : 로그인페이지 호출
로그아웃
로그인이 되어있는 모든 페이지에서 로그아웃 기능 수행
창을 종료해도 로그아웃 기능 수행
회원정보
정보 조회 페이지
정보 수정을 위한 별도 페이지
가입 정보 수정 : 비밀번호, 이메일, 전화 번호
아이디 찾기
이메일로 조회
비밀번호 찾기
질문 선택, 답 입력, 이메일로 초기화 된 비밀 번호 송부
회원탈퇴
탈퇴 회원 정보 삭제, 캐릭터 삭제
신고
신고 작성 페이지
내용과 스크린샷을 첨부
다른 유저가 보이는 상황(게시판 등)에서 아이디를 누르면 관리자에 신고를 보낼수 있음
TEXT_RPG
| 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 03
[8 empty] | Rev. No. | 0
[6 empty] | Demand Specification |  | Issue Date | 2017-09-13
[8 empty] | Page No. | 3 | of | 5
2. 메시지(트위터 처럼(140자 단문)
받은 쪽지 보관함 : 보낸사람, 내용, 받은 날짜
메인에서 메시지를 클릭하면 시작이 받은 쪽지함
기능 : 삭제, 신고
보낸 쪽지함 : 받는 사람, 내용, 보낸 날짜
기능 : 삭제
메시지 보내기
작성을 누르면 작성페이지로 이동해서 작성
신고 기능 포함
3. 게임 일반
게임 시작
로그인 상태에서 기존 로그인 하는 곳이 게임 시작 버튼
로그인 상태, 캐릭터가 없으면 캐릭터 생성 페이지 이동
캐릭터 생성(계정당 한 개)
캐릭터 이름 생성, 남녀 캐릭터 별도(남자 회원 = 남성 캐릭터, 여자 회원 = 여성 캐릭터)
기본 능력치 : 힘, 민첩, 지능 가 랜덤으로 생성됨
옵션(하드코어 캐릭터 : 기본 능력치가 더 좋음 - 한번 죽으면 끝)
캐릭터 정보
캐릭터 이름, 레벨, 현재 경험치, 레벨업 경험치
조합 능력치 : 공격력, 체력, 방어력, 마법력 - 기본 능력치를 조합해서 결정
기본 능력치
아이템 착용정보, 보유 정보
캐릭터 삭제
회원 탈퇴의 경우에만 캐릭터가 삭제
레벨업
능력치 상승
아이템
2가지 등급(일반, 매직), 착용 제한, 능력치 상승
TEXT_RPG
| 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 03
[8 empty] | Rev. No. | 0
[6 empty] | Demand Specification |  | Issue Date | 2017-09-13
[8 empty] | Page No. | 4 | of | 5
4. 게임 일반
몬스터
기본/조합 능력치
일반 몬스터
길드용 몬스터(레이드)
마을
상점, 퀘스트, 길드 관리(생성, 폐지)
퀘스트
목적(내용), 보상
상점
무기, 방어, 포션, 대장간(강화)
강화
확률 : +1 : 100%, +2 : 90%
랭킹
레벨 기준
길드 생성(별도 관리 페이지 있음)
제한 : 게임 머니 사용
보상 : 전용 레이드
길드 가입
신청, 초대, 수락 -> 전달 수단은 메시지
길드 관리
길드원 강퇴?
채팅
서버 전체, 길드 채팅
4. 게임 플레이
전투 : 마치 포켓몬스터 게임 처럼
vs 몬스터
죽였을 때 보상(확률) : 경험치(100%), 아이템(일반:40%, 매직:30%), 돈(100%)
퀘스트
마을에서 받은 퀘스트를 수행
TEXT_RPG
| 👊 |  |  |  |  | TEXT_RPG |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 03
[8 empty] | Rev. No. | 0
[6 empty] | Demand Specification |  | Issue Date | 2017-09-13
[8 empty] | Page No. | 5 | of | 5
5. 운동 정보 정산
이동 내역이 게임에서 경험치로 적용됨
측정 및 적용 과정
라즈베리 파이에 전원이 들어오면 raspbian이 구동될때 자동으로 측정을 실행
라즈베리 파이에 .csv 파일로 이동 정보가 저장
라즈베리 파이에 설치된 push button을 누르면 저장된 .csv파일이 db에 업로드 됨
캐릭터 정보 창에서 행동 내역 적용 버튼을 누르면 경험치로 적용 됨
※ 수평 이동
MPU6050 : 가속도를 측정하는 센서, 코드에서 2중 적분하여 이동 거리 값을 계산
※ 수직 이동
BMP280 : 기압, 온도를 측정하는 센서, 기압과 온도를 통해 현재 센서의 고도 값을 계산
※ 이동 정보의 유효성 판단
일정 시간(측정 시간) 동안의 움직임의 양이 일정량 이상이면 유의미한 값으로 판단, 적용
운동 정보 페이지(대시 보드)
운동 정보를 확인하는 페이지
옵션(운동 강도 정보(센서 가격 : 40,000원))
6. 관리자
가입한 회원의 리스트
아이디, 이메일, 캐릭터, 레벨
악성유저 관리
1차 경고 : 메시지 송부, 관련 리스트 조회 가능
2차 경고 : 강제 탈퇴(등록된 이메일로 송부)
TEXT_RPG

## storyboard(content)
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 1
DESIGNER |  | 전지원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Main
FILE |  | Main.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | JOIN href
[7 empty] | 2 | 회원가입 href
[7 empty] | 3 | 아이디 입력 text
[7 empty] | 4 | 패스워드 입력 text
[7 empty] | 5 | 로그인 버튼
[7 empty] | 6 | 아이디 찾기 href
[7 empty] | 7 | 패스워드 찾기 hfer
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 1
DESIGNER |  | 전지원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Main
FILE |  | Main.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | joinform |  | Join.jsp로 이동 | JoinForm
2 | onClick |  | joinform2 |  | Join.jsp로 이동 | JoinForm
5 | onClick |  | accessform | sendData() | Main.jsp로 이동 | AccessForm | 아이디, 패스워드
6 | onClick |  | idfindform |  | InfoFind.jsp로 이동 | IdFind
7 | onClick |  | pwdfindform |  | PwdFind.jsp로 이동 | PwdFind
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 2
DESIGNER |  | 전지원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Access
FILE |  | Access.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 아이디 입력 text
[7 empty] | 2 | 패스워드 입력 text
[7 empty] | 3 | 로그인 버튼
[7 empty] | 4 | 회원가입 버튼
[7 empty] | 5 | 아이디 찾기 버튼
[7 empty] | 6 | 패스워드 찾기 버튼
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 2
DESIGNER |  | 전지원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Access
FILE |  | Access.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | accessform | sendLogin() | Main.jsp로 이동 | AccessForm | 아이디, 패스워드
2 | onClick |  | joinform |  | Join.jsp로 이동 | JoinForm
3 | onClick |  | idfindform |  | InfoFind.jsp로 이동 | IdFind
4 | onClick |  | pwdfindform |  | PwdFind.jsp로 이동 | PwdFind
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 3
DESIGNER |  | 전지원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Join
FILE |  | Join.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 아이디 입력 text
[7 empty] | 2 | 패스워드 입력 text
[7 empty] | 3 | 패스워드 입력 text
[7 empty] | 4 | 이름 입력 text
[7 empty] | 5 | 나이 선택 스크롤
[7 empty] | 6 | 성별 radio 버튼
[7 empty] | 7 | 핸드폰 번호 입력 text
[7 empty] | 8 | 이메일 입력 text
[7 empty] | 9 | 질문 선택 스크롤
[7 empty] | 10 | 질문에 대한 답 text
[7 empty] | 11 | 회원가입 버튼
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 3
DESIGNER |  | 전지원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Join
FILE |  | Join.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
11 | onClick |  | successform | sendJoin | Main.jsp로 이동 | AccessForm | 아이디, 패스워드, 이름, 나이, 성별, 핸드폰번호, 이메일, 답
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 4
DESIGNER |  | 전지원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | InfoFind
FILE |  | InfoFind.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 이메일 입력 text
[7 empty] | 2 | 보내기 버튼
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 4
DESIGNER |  | 전지원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | InfoFind
FILE |  | InfoFind.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
2 | onClick |  | idsearchform | find() | Comfirm.jsp로 이동(인증번호) | Comfirm | 이메일
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 5
DESIGNER |  | 전지원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | PwdFind
FILE |  | PwdFind.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 아이디 입력 text
[7 empty] | 2 | 확인 버튼
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 5
DESIGNER |  | 전지원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | PwdFind
FILE |  | PwdFind.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
2 | onClick |  | idcheckform | check() | InfoFind.jsp로 이동(이메일 전송) | InfoFind | 아이디
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 6
DESIGNER |  | 전지원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Confirm
FILE |  | Confirm.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 임시 비밀번호 입력 text
[7 empty] | 2 | 확인 버튼
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 6
DESIGNER |  | 전지원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Confirm
FILE |  | Confirm.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
2 | onClick |  | comfirmform | submitting() | Access.jsp로 이동(로그인) | AccessForm | 임시 비밀번호
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 7
DESIGNER |  | 전지원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | UserInfo
FILE |  | UserInfo.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 사용자 캐릭터
[7 empty] | 2 | 닉네임
[7 empty] | 3 | 핸드폰 번호
[7 empty] | 4 | 이메일
[7 empty] | 5 | 수정 버튼
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 7
DESIGNER |  | 전지원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | UserInfo
FILE |  | UserInfo.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
5 | onClick |  | changeform | modify() | InfoChange.jsp로 이동(정보수정) | Information | 닉네임, 핸드폰 번호, 이메일
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 8
DESIGNER |  | 전지원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | InfoChange
FILE |  | InfoChange.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 사용자 캐릭터
[7 empty] | 2 | 닉네임 text
[7 empty] | 3 | 핸드폰 번호 text
[7 empty] | 4 | 이메일 text
[7 empty] | 5 | 확인 버튼
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 8
DESIGNER |  | 전지원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | InfoChange
FILE |  | InfoChange.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
5 | onClick |  | changeform | changeOn() | UserInfo.jsp로 이동(정보확인) | SendOn | 닉네임, 핸드폰번호, 이메일
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 9
DESIGNER |  | 임채원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | GetMessage
FILE |  | GetMessage.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 메인 로고
[7 empty] | 2 | 받은 메세지함 버튼
[7 empty] | 3 | 보낸 메세지함 버튼
[7 empty] | 4 | 메시지 보관함 버튼
[7 empty] | 5 | 메시지 번호
[7 empty] | 6 | 체크표시
[7 empty] | 7 | 내용 표시
[7 empty] | 8 | 신고버튼
[7 empty] | 9 | 보낸아이디 표시
[7 empty] | 10 | 받은 날짜 표시
[7 empty] | 11 | 삭제 버튼
[7 empty] | 12 | 보관함이동 버튼
[7 empty] | 13 | 글쓰기 버튼
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 9
DESIGNER |  | 임채원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | GetMessage
FILE |  | GetMessage.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | mainform | mainForm() | 클릭시 메인 홈페이지로 이동 | MainForm
2 | onClick |  | getmessage | getMessage() | 클릭시 받은메세지함으로 이동 | GetMessage
3 | onClick |  | sendmessage | sendMessage() | 클릭시 보낸메세지함으로 이동 | SendMessage
4 | onClick |  | getlock | getLocker() | 클릭시 받은메세지보관함으로 이동 | GetLocker
8 | onClick |  | singo | sinGo() | 클릭시 관리자에게 글쓰기 이동 | SinGo
11 | onClick |  | messagedelete | messageDelete() | 클릭시 해당 글 삭제 | MessageDelete | 아이디,date
12 | onClick |  | getlockmove | getLockMove() | 클릭시 받은메세지함에 보관함으로 이동 | GetLockMove | 아이디,date
13 | onClick |  | writing | writing1() | 클릭시 글쓰기페이지 이동 | Writing
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 10
DESIGNER |  | 임채원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | SendMessage
FILE |  | SendMessage.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 메인 로고
[7 empty] | 2 | 받은 메세지함 버튼
[7 empty] | 3 | 보낸 메세지함 버튼
[7 empty] | 4 | 메시지 보관함 버튼
[7 empty] | 5 | 메시지 번호
[7 empty] | 6 | 체크 표시
[7 empty] | 7 | 메시지 내용
[7 empty] | 8 | 받은 아이디 표시
[7 empty] | 9 | 날짜 표시
[7 empty] | 10 | 보관하기 버튼
[7 empty] | 11 | 삭제 버튼
[7 empty] | 12 | 글쓰기 버튼
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 10
DESIGNER |  | 임채원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | SendMessage
FILE |  | SendMessage.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | mainform | mainForm() | 클릭시 메인 홈페이지로 이동 | MainForm
2 | onClick |  | getmessage | getmessage() | 클릭시 받은메세지함으로 이동 | GetMessage
3 | onClick |  | sendmessage | sendMessage() | 클릭시 보낸메세지함으로 이동 | SendMessage
4 | onClick |  | sendlocker | sendLocker() | 클릭시 받은메세지보관함으로 이동 | SendLocker
10 | onClick |  | getlockermove | getLockerMove() | 클릭시 받은메세지함에 보관함으로 이동 | GetLockerMove | 아이디,date
11 | onClick |  | messagedelete | messageDelete() | 클릭시 해당 글 삭제 | MessageDelete | 아이디,date
12 | onClick |  | writing | writing1() | 클릭시 글쓰기페이지 이동 | Writing
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 11
DESIGNER |  | 임채원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | SendLocker
FILE |  | SendLocker.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 메인 로고
[7 empty] | 2 | 받은 메세지함 버튼
[7 empty] | 3 | 보낸 메세지함 버튼
[7 empty] | 4 | 메시지 보관함 버튼
[7 empty] | 5 | 메시지 번호
[7 empty] | 6 | 체크표시
[7 empty] | 7 | 내용 표시
[7 empty] | 8 | 받은아이디 표시
[7 empty] | 9 | 날짜 표시
[7 empty] | 10 | 보낸메세지함이동 버튼
[7 empty] | 11 | 삭제 버튼
[7 empty] | 12 | 글쓰기 버튼
[7 empty] | 13 | 보관함이동 selete box
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 11
DESIGNER |  | 임채원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | SendLocker
FILE |  | SendLocker.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | mainform | mainForm() | 클릭시 메인 홈페이지로 이동 | MainForm
2 | onClick |  | getmessage | getMessage() | 클릭시 받은메세지함으로 이동 | GetMessage
3 | onClick |  | sendmessage | sendMessage() | 클릭시 보낸메세지함으로 이동 | SendMessage
10 | onClick |  | sendlockermove | sendLockermove() | 클릭시 보낸메세지함에 보관함으로 이동 | SendLockerMove | 아이디,date
11 | onClick |  | messagedelete | MessageDelete() | 클릭시 해당 글 삭제 | MessageDelete | 아이디,date
12 | onClick |  | writing | writing1() | 클릭시 글쓰기페이지 이동 | Writing
DATE |  | 2017-09-30 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 12
DESIGNER |  | 임채원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | GetLocker
FILE |  | GetLocker.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 메인 로고
[7 empty] | 2 | 받은 메세지함 버튼
[7 empty] | 3 | 보낸 메세지함 버튼
[7 empty] | 4 | 메시지 보관함 버튼
[7 empty] | 5 | 메시지 번호
[7 empty] | 6 | 체크표시
[7 empty] | 7 | 내용 표시
[7 empty] | 8 | 신고하기 버튼
[7 empty] | 9 | 받은 아이디 표시
[7 empty] | 10 | 날짜 표시
[7 empty] | 11 | 받은메세지함 이동 버튼
[7 empty] | 12 | 삭제 버튼
[7 empty] | 13 | 글쓰기 버튼
[7 empty] | 14 | 보관함이동 selete box
DATE |  | 2017-09-30 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 12
DESIGNER |  | 임채원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | GetLocker
FILE |  | GetLocker.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | mainform | mainform() | 클릭시 메인 홈페이지로 이동 | MainForm
2 | onClick |  | getmessage | getMessage() | 클릭시 받은메세지함으로 이동 | GetMessage
3 | onClick |  | sendmessage | sendMessage() | 클릭시 보낸메세지함으로 이동 | SendMessage
11 | onClick |  | getlockermove | getLockerMove() | 클릭시 받은메세지함에 보관함으로 이동 | GetLockerMove | 아이디,date
12 | onClick |  | messagedelete | messageDelete() | 클릭시 해당 글 삭제 | MessageDelete | 아이디,date
13 | onClick |  | writing | writing1() | 클릭시 글쓰기페이지 이동 | Writing
DATE |  | 2017-09-30 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 13
DESIGNER |  | 임채원 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | WritingPage
FILE |  | WritingPage.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 메인로고 버튼
[7 empty] | 2 | 글쓰기 표시
[7 empty] | 3 | 받는이 입력TEXT
[7 empty] | 4 | 내용 입력TEXT
[7 empty] | 5 | 글쓰기 확인 버튼
[7 empty] | 6 | 목록 버튼
DATE |  | 2017-09-30 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 13
DESIGNER |  | 임채원 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | WritingPage
FILE |  | WritingPage.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | mainform | mainForm() | 클릭시 메인 홈페이지로 이동 | MainForm
2 | onClick |  | upload | upLoad() | 클릭시 자신이 쓴글업로드 하여 보낸 메세지함으로 이동 | UpLoad
3 | onClick |  | backpage | backPage() | 클릭시 입력한 내용 지워지며 메인 메세지함(받은메세지함)이동 | BackPage
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 14
DESIGNER |  | 김종인 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | boardList
FILE |  | boardList.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 게시판별 이름
[7 empty] | 2 | 목록
[7 empty] | 3 | 제목 href
[7 empty] | 4 | 글쓰기 버튼
[7 empty] | 5 | 검색옵션설정 (옵션 : 제목, 내용, 제목 + 내용, 작성자)
[7 empty] | 6 | 검색어 입력박스
[7 empty] | 7 | 검색버튼
게시판 목록
자유
길드
신고
1대1문의
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 14
DESIGNER |  | 김종인 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | boardList
FILE |  | boardList.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
3 | onClick |  | listform | list() |  | List | 번호, 제목
4 | onClick |  | writeform | write() | write.jsp | Write | session
7 | onClick |  | searchform | search() |  | Search | 검색어
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 15
DESIGNER |  | 김종인 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | write
FILE |  | write.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 게시판별 이름
[7 empty] | 2 | 글쓰기
[7 empty] | 3 | 제목
[7 empty] | 4 | 파일 업로드 버튼
[7 empty] | 5 | 텍스트 박스
[7 empty] | 6 | 확인 버튼
[7 empty] | 7 | 취소버튼
게시판 목록
자유
길드
신고
1대1문의
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 15
DESIGNER |  | 김종인 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | write
FILE |  | write.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
6 | onClick |  | okform | ok() | boardList.jsp | Ok | 아이디, 제목, 파일, 글
7 | onClick |  | cancelform | cancel() | boardList.jsp | Cancel
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 16
DESIGNER |  | 김종인 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | mytext
FILE |  | mytext.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 제목
[7 empty] | 2 | 작성자
[7 empty] | 3 | 텍스트박스
[7 empty] | 4 | 수정버튼
[7 empty] | 5 | 삭제버튼
[7 empty] | 6 | 목록버튼
게시판 목록
자유
길드
신고
1대1문의
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 16
DESIGNER |  | 김종인 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | mytext
FILE |  | mytext.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
4 | onClick |  | updateform | upDate() | write.jsp | Update | 아이디, 제목, 파일, 글
5 | onClick |  | delform | del() | boardList.jsp | Del | 아이디, 제목, 파일, 글
6 | onClick |  | listform | list() | boardList.jsp | List
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 17
DESIGNER |  | 김종인 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | notice
FILE |  | notice.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 게시판별 이름
[7 empty] | 2 | 목록
[7 empty] | 3 | 제목
[7 empty] | 4 | 검색옵션설정 (옵션 : 제목, 내용, 제목 + 내용, 작성자)
[7 empty] | 5 | 검색어 입력박스
[7 empty] | 6 | 검색버튼
게시판 목록
공지사항
이벤트
DATE |  | 2017.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 17
DESIGNER |  | 김종인 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | notice
FILE |  | notice.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
6 | onClick |  | searchform | search() | notice.jsp | Search | 검색어
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 18
DESIGNER |  | 김훈 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | CreateCharacter
FILE |  | createcharacter.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 케릭터 이미지
[7 empty] | 2 | 케릭터 이름 텍스트
[7 empty] | 3 | 케릭터 생성 버튼
[7 empty] | 4 | 뒤로가기 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 18
DESIGNER |  | 김훈 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | CreateCharacter
FILE |  | createcharacter.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 케릭터 이미지 출력
2 |  |  |  |  | 케릭터 이름을 입력하는 텍스트 박스
3 | onClick |  | createcharacterform | createCharacter() | 케릭터를 생성하는 버튼 | CreateCharacter | characterName
4 | onClick |  | backform | back() | 이전 페이지로 돌아가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 19
DESIGNER |  | 신태휘 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | village
FILE |  | village.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 채팅 내역
[7 empty] | 2 | 채팅 입력창 / 입력
[7 empty] | 3 | 전체 / 길드 선택
[7 empty] | 4 | 퀘스트 리스트
[7 empty] | 5 | 길드 생성 / 관리
[7 empty] | 6 | 던전 이동
[7 empty] | 7 | 각 상점 이동
[7 empty] | 8 | 강화 상점 이동
[7 empty] | 9 | 랭킹 페이지 이동
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 19
DESIGNER |  | 신태휘 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | village
FILE |  | village.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
2 | onClick |  | chatform | chatForm | 입력한 내용이 전송 | Chat | chat
3 | onClick |  | chatIsguild | chatisGuild | 길드 가입 여부 확인하여 | ChatlsGuild
맞는 채팅 내역으로 변경
4 | onClick |  | questpage |  | 퀘스트를 받는 페이지 이동 | Quest
5 | onClick |  | createguildpage |  | 길드 가입 여부 확인하여 | CreateGuildPage
없으면 생성 페이지 이동
5 | onClick |  | manageguildpage |  | 길드 가입 여부 확인하여 | ManageGuildPage
있으면 관리 페이지 이동
6 | onClick |  | dungeonpage |  | 전투를 위한 던전 페이지 이동 | DungeonPage
7 | onClick |  | shopweaponpage |  | 무기 상점 이동 | ShopWeaponPage
7 | onClick |  | shoparmorpage |  | 방어구 상점 이동 | ShopArmorPage
7 | onClick |  | shoppotionpage |  | 포션 상점 이동 | ShopPotionPage
8 | onClick |  | shopenhancepage |  | 강화 상점 이동 | ShopEnhancePage
9 | onClick |  | rankingpage |  | 랭킹 페이지 이동 | RankingPage
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 20
DESIGNER |  | 신태휘 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | charcterInfo
FILE |  | charcterInfo.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 현재 능력치 정보
[7 empty] | 2 | 경험치 정보
[7 empty] | 3 | 착용 아이템 정보
[7 empty] | 4 | 소지한 아이템 정보
[7 empty] | 5 | 소지한 포션 정보
[7 empty] | 6 | 소지한 재료 아이템 정보 |  |  | 8.955
[7 empty] | 7 | 호출 페이지 이동
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 20
DESIGNER |  | 신태휘 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | charcterInfo
FILE |  | charcterInfo.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
4 | onClick |  | changeequip | changeEquip | 무기나 방어구를 바꿈 | ChangeEquip | itemCode
5 | onClick |  | usepotion | usePotion | 포션 사용 | UsePotion | itemCode
7 | onClick |  | backpage | backPage | 호출 페이지 이동 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 21
DESIGNER |  | 김형석 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | shopWeapon
FILE |  | shopweapon.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 판매하는 무기 목록
[7 empty] | 2 | 보유한 골드 양
[7 empty] | 3 | 무기 구매 버튼
[7 empty] | 4 | 아이템 상세정보 버튼
[7 empty] | 5 | 상점 닫기 버튼
[7 empty] | 6 | 인벤토리 아이템 목록
[7 empty] | 7 | 아이템 판매 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 21
DESIGNER |  | 김형석 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | shopWeapon
FILE |  | shopweapon.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  | sellweaponform | sellWeapon() | 무기 상점에서 파는 무기 목록
2 |  |  | usergoldform | userGold() | 유저가 보유하고 있는 골드 양 |  | item
3 | OnClick |  | purchaseform | purchase() | 사려는 무기를 클릭해서 구매 | Purchase | item
4 | OnClick |  | infoweaponform | infoWeapon() | 구매할 무기의 상세정보 버튼 | InfoWeapon | item
5 | OnClick |  | backform | back() | 상점을 나가는 버튼 | BackPage
6 |  |  | invenitemform | invenItem() | 인벤토리에 있는 아이템 목록
7 | OnClick |  | invensellform | invenSell() | 인벤토리의 아이템 판매 버튼 | InvenSell | item
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 22
DESIGNER |  | 김형석 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | shopAmor
FILE |  | shopamor.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 판매하는 방어구 목록
[7 empty] | 2 | 보유한 골드 양
[7 empty] | 3 | 방어구 구매 버튼
[7 empty] | 4 | 아이템 상세정보 버튼
[7 empty] | 5 | 상점 닫기 버튼
[7 empty] | 6 | 인벤토리 아이템 목록
[7 empty] | 7 | 아이템 판매 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 22
DESIGNER |  | 김형석 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | shopAmor
FILE |  | shopamor.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  | sellamorform | sellAmor() | 방어구 상점에서 파는 방어구 목록
2 |  |  | usergoldform | userGold() | 유저가 보유하고 있는 골드 양 |  | item
3 | OnClick |  | purchaseform | purchase() | 사려는 방어구를 클릭해서 구매 | Purchase | item
4 | OnClick |  | infoamorform | infoAmor() | 구매할 방어구의 상세정보 버튼 | InfoAmor | item
5 | OnClick |  | backform | back() | 상점을 나가는 버튼 | BackPage
6 |  |  | invenitemform | invenItem() | 인벤토리에 있는 아이템 목록
7 | OnClick |  | invensellform | invenSell() | 인벤토리의 아이템 판매 버튼 | InvenSell | item
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 23
DESIGNER |  | 김형석 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | shopPotion
FILE |  | shoppotion.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 판매하는 포션 목록
[7 empty] | 2 | 보유한 골드 양
[7 empty] | 3 | 포션 구매 버튼
[7 empty] | 4 | 아이템 상세정보 버튼
[7 empty] | 5 | 상점 닫기 버튼
[7 empty] | 6 | 인벤토리 아이템 목록
[7 empty] | 7 | 아이템 판매 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 23
DESIGNER |  | 김형석 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | shopPotion
FILE |  | shoppotion.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  | sellpotionform | sellPotion() | 포션 상점에서 파는 포션 목록
2 |  |  | usergoldform | userGold() | 유저가 보유하고 있는 골드 양 |  | item
3 | OnClick |  | purchaseform | purchase() | 사려는 포션을 클릭해서 구매 | Purchase | item
4 | OnClick |  | infopotionform | infoPotion() | 구매할 포션의 상세정보 버튼 | InfoPotion | item
5 | OnClick |  | backForm | back() | 상점을 나가는 버튼 | BackPage
6 |  |  | invenitemform | invenItem() | 인벤토리에 있는 아이템 목록
7 | OnClick |  | invensellform | invenSell() | 인벤토리의 아이템 판매 버튼 | InvenSell | item
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 24
DESIGNER |  | 김훈 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Enhance
FILE |  | shopenhance.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 강화 NPC 사진
[7 empty] | 2 | 무기를 강화
[7 empty] | 3 | 방어구를 강화
[7 empty] | 4 | 뒤로가기 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 24
DESIGNER |  | 김훈 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Enhance
FILE |  | shopEnhance.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 강화 NPC 사진
2 | onClick |  | choiceweaponenhanceform | choiceWeaponEnhance | 무기 강화를 선택하는 버튼 | ChoiceWeaponEnhance
3 | onClick |  | choicearmorenhanceform | choiceArmorEnhance | 방어구 강화를 선택하는 버튼 | ChoiceArmorEnhance
4 | onClick |  | backform | back() | 뒤로 가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 25
DESIGNER |  | 김훈 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Enhance
FILE |  | shopenhance.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 아이템 목록 틀
[7 empty] | 2 | 소지한 각각의 아이템
[7 empty] | 3 | 강화 재료 및 확률
[7 empty] | 4 | 뒤로가기 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 25
DESIGNER |  | 김훈 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Enhance
FILE |  | shopenhance.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 강화를 선택 시 보여줄 목록의 틀
2 | onClick |  | startenhanceform | startEnhance() | 강화를 시작할 아이템 | StartEnhance | item
| onmouseover |  |  | viewMaterial() |  | ViewMaterial | item
3 |  |  |  |  | 강화를 할 아이템에 커서를 올려두면 필요한 재료, 확률 표시
4 | onClick |  | backform | back() | 뒤로 가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 26
DESIGNER |  | 신태휘 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | dungeon
FILE |  | dungeon.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 던전 화면
[7 empty] | 2 | 마을 페이지로 이동
[7 empty] | 3 | 캐릭터 정보 페이지
[7 empty] | 4 | 퀘스트 리스트 페이지
[7 empty] | 5 | 앞으로 이동
[7 empty] | 6 | 왼쪽 이동
[7 empty] | 7 | 오른쪽 이동
[7 empty] | 8 | 뒤로 이동
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 26
DESIGNER |  | 신태휘 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | dungeon
FILE |  | dungeon.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
2 | onClick |  | villagepage |  | 마을 페이지 이동 | Village
3 | onClick |  | characterinfo |  | 캐릭터 정보 페이지 이동 | CharacterInfo
4 | onClick |  | quespage |  | 퀘스트 리스트 페이지 이동 | QuestPage
5 | onClick |  | moveforward |  | 앞으로 이동 | DungeonMove | 1
6 | onClick |  | moveright |  | 오른쪽으로 이동 | DungeonMove | 2
7 | onClick |  | moveleft |  | 왼쪽으로 이동 | DungeonMove | 3
8 | onClick |  | movebackWard |  | 뒤로 이동 | DungeonMove | -1
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 27
DESIGNER |  | 김훈 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Battle
FILE |  | battle.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 몬스터 이미지
[7 empty] | 2 | 케릭터 이미지
[7 empty] | 3 | 몬스터에게 공격
[7 empty] | 4 | 가방을 열어 아이템 확인
[7 empty] | 5 | 싸우지 않고 도망간다
[7 empty] | 6 | 맵과 현재 위치
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 27
DESIGNER |  | 김훈 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Battle
FILE |  | battle.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 몬스터 이미지 출력
2 |  |  |  |  | 케릭터 이미지 출력
3 | onClick |  | attackform | attack() | 몬스터에게 공격하는 버튼 | Attack
4 | onClick |  | openmybagform | openMyBag() | 가방을 열어 아이템 확인하는 버튼 | OpenMyBag
5 | onClick |  | runawayform | runaway() | 싸우지 않고 도망가는 버튼 | Runaway
6 |  |  |  |  | 맵과 현재 위치 표시
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 28
DESIGNER |  | 김훈 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Battle
FILE |  | battle.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 액션에 관한 표기 창
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 28
DESIGNER |  | 김훈 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Battle
FILE |  | battle.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | nextform | next() | 모든 액션에 관한 표기 창 | Next
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 29
DESIGNER |  | 김훈 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | Battle
FILE |  | battle.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 소지한 아이템
[7 empty] | 2 | 해당 아이템 설명
[7 empty] | 3 | 뒤로가기 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 29
DESIGNER |  | 김훈 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | Battle
FILE |  | battle.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 | onClick |  | useitemform | useItem() | 소지한 아이템 | UseItem | item
| onmouseover |  |  | viewItemInfo() |  |  | item
2 |  |  |  |  | 사용 할 아이템에 커서를 올려두면 정보 표시
3 | onClick |  | backform | back() | 뒤로 가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 30 | 1
DESIGNER |  | 한광수 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | quest
FILE |  | quest.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 퀘스트 NPC 이미지
[7 empty] | 2 | 현재 나의 퀘스트 목록
[7 empty] | 3 | 퀘스트 받기창으로 이동
[7 empty] | 4 | 뒤로가기 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 30
DESIGNER |  | 한광수 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | quest
FILE |  | quest.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 퀘스트 NPC 이미지
2 | Text |  | userquestform | userQuest | 현재 나의 퀘스트 목록 | Quest | userquest
3 | OnClick |  | questcreatedisplayform | questCreateDisplay() | 퀘스트 받기 창으로 가는 버튼 | QuestCreateDisplay
4 | OnClick |  | backform | back() | 퀘스트창을 나가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 31
DESIGNER |  | 한광수 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | questCreateDisplay
FILE |  | questcreatedisplay.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 퀘스트 NPC 이미지
[7 empty] | 2 | 전체 퀘스트 목록
[7 empty] | 3 | 퀘스트 받기 버튼
[7 empty] | 4 | 뒤로가기 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 31
DESIGNER |  | 한광수 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | questcreatedisplay
FILE |  | questcreatedisplay.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 퀘스트 NPC 이미지
2 | Text |  | allquestform | allQuest() | 전체 퀘스트 목록 | AllQuest | allquest
3 | OnClick |  | questcreateform | questCreate() | 퀘스트 받기 버튼 | QuestCreate | allquest
4 | OnClick |  | backform | back() | 퀘스트창을 나가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 32
DESIGNER |  | 한광수 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | ranking
FILE |  | ranking.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 트로피 이미지
[7 empty] | 2 | 전체랭킹 순위 텍스트
[7 empty] | 3 | 뒤로가기 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 32
DESIGNER |  | 한광수 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | ranking
FILE |  | ranking.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 트로피 이미지
2 | Text |  | allrankingform | allRanking() | 전체 랭킹을 보여주는 텍스트창
3 | OnClick |  | backform | back() | 전체 랭킹창을 나가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 33
DESIGNER |  | 한광수 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | guildManage
FILE |  | guildmanage.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 길드 NPC 이미지
[7 empty] | 2 | 소지골드량을 표시
[7 empty] | 3 | 길드 등급을 표시
[7 empty] | 4 | 강퇴 및 등급관리 버튼
[7 empty] | 5 | 길드원 보기 버튼
[7 empty] | 6 | 길드 생성창 버튼
[7 empty] | 7 | 퀘스트 창을 나가는 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 33
DESIGNER |  | 한광수 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | guildManage
FILE |  | guildmanage.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 길드 NPC 이미지
2 | Text |  |  |  | 소지골드량을 표시
3 | Text |  |  |  | 길드 등급을 표시
4 | OnClick |  | guildmanagementform | guildManagement() | 길드원 강퇴 및 등급관리로 이동하는버튼 | GuildManagement | guildmanagement
5 | OnClick |  | guildlistform | guildList() | 길드원 보기 창으로 이동하는 버튼 | GuildList | guildlist
6 | OnClick |  | guildcreateform | guildCreate() | 길드 생성 창으로 이동하는 버튼 | GuildCreate | guildcreate
7 | OnClick |  | backform | back() | 길드창을 나가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 34
DESIGNER |  | 한광수 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | guildCreate
FILE |  | guildcreate.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 길드 NPC 이미지
[7 empty] | 2 | 길드 생성확인 텍스트
[7 empty] | 3 | 뒤로가기
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 34
DESIGNER |  | 한광수 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | guildCreate
FILE |  | guildcreate.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 길드 NPC 이미지
2 | Text |  | guildcreatecheckform | guildCreateCheck() | 길드 생성확인 텍스트 표시
3 | OnClick |  | backform | back() | 길드생성창을 나가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 35
DESIGNER |  | 한광수 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | guildList
FILE |  | guildlist.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 길드 NPC 이미지
[7 empty] | 2 | 길드원을 확인하는 텍스트
[7 empty] | 3 | 뒤로가기
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 35
DESIGNER |  | 한광수 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | guildList
FILE |  | guildlist.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 길드 NPC 이미지
2 | Text |  | guildlistcheckform | guildListCheck() | 길드원을 확인하는 텍스트 표시
3 | OnClick |  | backform | back() | 길드원 보기창을 나가는 버튼 | BackPage
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 36
DESIGNER |  | 한광수 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | guildAdmin
FILE |  | guildadmin.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 길드 NPC 이미지
[7 empty] | 2 | 길드원 강퇴 및 등급관리창
[7 empty] | 3 | 길드원 강퇴 버튼
[7 empty] | 4 | 길드원 관리 버튼
[7 empty] | 5 | 뒤로가기 버튼
DATE |  | 17.09.27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 36
DESIGNER |  | 한광수 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | guildAdmin
FILE |  | guildadmin.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
1 |  |  |  |  | 길드 NPC 이미지
2 | Text |  | guildform | guildAdmin() | 길드원 강퇴 및 등급관리 창
3 | OnClick |  | guilddeportform | guildDeport() | 길드원 강퇴 버튼 | GuildDeport | guilddeport
4 | OnClick |  | guildadminform | guildAdmin() | 길드원 관리 버튼 | GuildAdmin | guildadmin
5 | OnClick |  | backform | back() | 길드원 강퇴 및 등급관리창을 나가는버튼 | BackPage
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 37
DESIGNER |  | 신태휘 |  | STORY BOARD FOR [Act + RPG] |  |  | Page Title |  | activityLog
FILE |  | activityLog.jsp
화 면 설 명
[7 empty] | Seq | discription
[7 empty] | 1 | 개인 당일 운동량
[7 empty] | 2 | 경험치 변환 버튼
[7 empty] | 3 | 전체 누적 운동량
[7 empty] | 4 | 격려용 공간
DATE |  | 2017-09-27 |  | Act + RPG |  |  | Page Seq |  | 37
DESIGNER |  | 신태휘 |  | Front-End Technical Plan |  |  | Page Title |  | activityLog
FILE |  | activityLog.jsp
Seq | Element Event |  | JavaScript |  |  | Servlet
|  |  | form name | Function | Description | Action (URL Mapping) | Request Parameter
2 | onClick |  | changeEXP | changeexp | 적립된 운동량을 경험치로 전환/저장 | ChangeEXP
상단 메뉴바(고정)
채팅내역
입력창
무기
상점
퀘스트 리스트
길드 생성 or 관리
던전 이동
전체
길드
1
3
4
5
6
방어구
상점
포션
상점
강화
상점
7
7
7
8
입력
2
랭킹 확인
9
상단 메뉴바(고정)
던전 사진
5
8
6
7
마을
이동
2
캐릭터 정보
3
1
퀘스트
리스트
4
상단 메뉴바(고정)
캐릭터 이름(캐릭터 정보창)
소지 아이템 창
착용 아이템
머리 : 무기 :
몸통: 장신구 :
팔:
다리 :
능력치
힘 : 민첩 :
지능 : 공격력 : 방어력 :
체력 : xxx/xxx
마법력 : xxx/xxx
경험치 : XXXX(현재) / XXXXX(필요) / XX%
무기류
방어구류
포션류
재료류
4
4
5
1
2
3
6
7
X
상단 메뉴바(고정)
내 운동량
회원 전체 누적 걸음량
회원 전체 누적 계단 오름양
오늘,
나는 XX 만큼 걸었습니다.
나는 XX 만큼 계단을 올랐습니다.
오늘,
나는 XX 만큼의 경험치를 획득 할 수 있습니다.
(변환하기)
지금까지,
나는 XX 만큼의 경험치를 획득하였습니다.
오늘은 어제와 비교해서
XX% 더(덜) 걸었고,
XX% 더(덜) 계단을 올랐습니다.
회원 전체 어제 걸음량
회원 전체 어제 계단 오름양
1
2
3
3
4
캐릭터
사진
👊 TEXT_RPG 👊
메뉴 메시지 자유게시판 GAME
JOIN
아이디
패스워드
로그인
회원가입
1
2
3
아이디
패스워드
로그인
회원가입
1
2
아이디
패스워드
패스워드 재입력
이름
나이
성별
핸드폰 번호
이메일
질문
답
4
5
3
4
아이디 찾기
5
패스워드 찾기
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
회원가입
11
아이디 찾기
6
패스워드 찾기
7
이메일
1
보내기
2
아이디
1
확인
2
임시 비밀번호
1
확인
2
USER
1
닉네임
핸드폰 번호
이메일
2
3
4
수정
5
USER
1
닉네임
핸드폰 번호
이메일
2
3
4
확인
5
받은 메세지 함
메세지 보관함
메세지 보관함
보낸 메세지 함
받은 메세지 함
👊 TEXT_RPG 👊
번호 v표시 내용 신고하기 아이디 날짜
1 ㅁ 어머 이건 꼭 해야되!! abcd 2017-09-11
2 ㅁ 아직도 않하고 있어??? efg 2017-09-08
3 ㅁ 에베베베 ghhr 2017-09-06
4 ㅁ 이런 방식입니다. EntlEKt 2017-09-05
5 ㅁ ㅡ,.ㅡb cyqcyq 2017-09-02
보관
삭제
글쓰기
5
6
7
2
3
4
1
8
11
13
12
받은 메세지 함
👊 TEXT_RPG 👊
보낸 메세지 함
번호 v표시 내용 받은 아이디 날짜
1 ㅁ 재미있을까? dpqpqp 2017-09-15
2 ㅁ 한번만 해봐~ wkdsksdkslwl 2017-09-11
3 ㅁ 에붸붸붸 zizizizi 2017-09-10
4 ㅁ 비슷하죠? woaldlTdmfRJf 2017-09-06
5 ㅁ ㅡ,.ㅡa gksqjsaks gownj 2017-09-02
삭제
글쓰기
2
3
4
1
8
5
6
7
12
받은 메세지 함
보낸 메세지 함
👊 TEXT_RPG 👊
메세지 보관함
번호 v표시 내용 받은 아이디 날짜
1 ㅁ 재미있을까? dpqpqp 2017-09-16
2 ㅁ 한번만 해봐~ wkdsksdkslwl 2017-09-15
3 ㅁ 에붸붸붸 zizizizi 2017-09-13
4 ㅁ 비슷하죠? woaldlTdmfRJf 2017-09-11
5 ㅁ ㅡ,.ㅡa gksqjsaks gownj 2017-09-02
삭제
2
3
4
1
8
5
6
7
11
글쓰기
보낸 메세지 보관함으로 이동
받은 메세지 보관함으로 이동
보낸 메세지함 이동
12
13
보낸 메세지 함
메세지 보관함
👊 TEXT_RPG 👊
번호 v표시 내용 신고하기 아이디 날짜
1 ㅁ 어머 이건 꼭 해야되!! abcd 2017-09-30
2 ㅁ 아직도 않하고 있어??? efg 2017-09-27
3 ㅁ 에베베베 ghhr 2017-09-25
4 ㅁ 이런 방식입니다. EntlEKtl 2017-09-22
5 ㅁ ㅡ,.ㅡb cyqcyq 2017-09-21
삭제
글쓰기
5
6
7
2
3
4
1
8
12
13
보낸 메세지 보관함으로 이동
받은 메세지 보관함으로 이동
받은 메세지함 이동
👊 TEXT_RPG 👊
글쓰기
CONTEXT
받는이(ID)
글쓰기
목록
1
2
3
4
5
보관
10
14
9
10
9
11
9
10
9
10
상단 바
자유게시판
번호 제목 작성자
1 게임이 좋아요 짱짱맨
1
글쓰기
제목▼
검색
2
3
4
5
6
상단 바
자유게시판
글쓰기
제목
파일
확인
취소
1
2
3
4
5
6
7
상단 바
게임좋아
작성자 슈퍼짱짱맨
수정
삭제
목록
1
2
3
4
5
6
상단 바
공지사항
번호 제목 작성자
1 게임이 좋아요 짱짱맨
제목▼
검색
1
2
3
4
5
7
6
11
6
상단 메뉴
상단 메뉴
상단 메뉴
상단 메뉴
상단 메뉴
상단 메뉴
1
2
3
4
5
2
4
3
1
6
1
1
2
1
2
3
4
1
3
2
케릭터 사진
케릭터 이름
생성
몬스터 사진
케릭터 사진
공격한다
가방을 연다
도망간다
몬스터 사진
케릭터 사진
케릭터A는(은) 몬스터에게 10의 피해를 주었습니다.
몬스터 사진
케릭터 사진
아이템 목록 상자
아이템
아이템
아이템
해당 아이템 설명
강화 NPC 사진
방어구를 강화한다.
무기를 강화한다.
강화 NPC 사진
강화를 선택했을 때 보여줄 소지한 아이템 목록의 틀
아이템
아이템
아이템
선택한 아이템의 강화 재료 및 확률 표시
X
X
3
X
X
4
무기상점 NPC
판매
구매
아이템 정보
1
2
3
4
X
5
6
7
상단 메뉴
무기상점 NPC
판매
구매
아이템 정보
1
2
3
4
X
5
6
7
상단 메뉴
무기상점 NPC
판매
구매
아이템 정보
1
2
3
4
X
5
6
7
상단 메뉴
퀘스트 NPC
1
3
2
전체 퀘스트
---------------------------
1~5 프리저요정 퇴치(보스)
퀘스트 받기
5~10 고블린 퇴치(보스)
퀘스트 받기
상단 메뉴
트로피 이미지
1
2
1
2
X
3
상단 메뉴
전체 랭킹
----------------------------------------------------------------------
1위 지존전사
2위 지존법사
3위 지존도적
길드 NPC
1
4
5
6
X
7
상단 메뉴
길드 생성(ex만골드 소비)
길드원 보기
길드원 강퇴 및 등급관리
소지 골드량
10000
길드 등급
길드마스터
2
3
길드 NPC
1
2
3
X
길드가 생성되었습니다.
길드 NPC
1
2
3
X
길드원 보기
--------------------------------------------------
길드마스터 지존전사
우수길드원 지존법사
일반길드원 지존도적
길드 NPC
1
2
5
X
길드원 강퇴 및 등급관리
-----------------------------------------------
지존법사 |강퇴 |관리
지존도적 |강퇴 |관리
퀘스트 NPC
1
3
1
X
2
내 현재 퀘스트 보기
-----------------------------
1~5 프리저 요정 퇴치(보스)
퀘스트 받기 창으로 이동
4
4
3
4
1
X

## joblist
|  | 분류명 : |  | MB | BO | AC | GN | CH | GP | MSG | AD |  | PG
|  | 타이틀 : |  | 회원 | 게시판 | 운동 정보 | 게임 일반 | 채팅 | 게임 플레이 | 쪽지 | 관리자 |  | 페이지 이동
TEXT_RPG JOB-LIST & JOB-PROCESS |  |  |  | MSG: DOC. No.; AD: TEXT_RPG - 06
팀명 : | 북두칠성 |  |  | MB: 팀원 :; BO: 김종인, 김형석, 김훈, 신태휘, 임채원, 전지원, 한광수; GN: P : POST G : GET D : dispatcher R : redirect; AD: P : 설계 D : 개발 C : 완료
SEQ | SUB SEQ | MODULE |  | MB: Semi-Project JOB List; GN: Process; AD: PERFORMANCE |  |  | 22 | 전체 잡
|  | ID | NAME | ID | NAME | DESCRIBE | Front-End |  | Back-End |  | PRIO RITY | Desin / | PROCE SSING | 0 | 완료 잡
|  |  |  | GN: page; CH: param; GP: attribute; MSG: page | Dev |  | 0% | 완료율
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 뒤로 이동; AC: 현재 페이지를 호출했던 페이지로 이동 | KHS/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 마을 이동; AC: 마을 페이지로 이동 | STH/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 퀘스트 페이지 이동; AC: 퀘스트 확인을 위한 페이지 이동 | STH/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 길드 생성/ 관리 페이지 이동; AC: 길드를 생성하거나 관리하는 페이지로 이동 | STH/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 던전 페이지 이동; AC: 던정 페이지로 이동 | STH/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 상점 이동; AC: 각 상점으로 이동 | STH/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 랭킹 페이지 이동; AC: 랭킹 페이지 이동 | STH/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 배틀 페이지 이동; AC: 배틀 페이지 이동 | STH/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 캐릭터 정보 페이지 이동; AC: 캐릭터 정보 페이지로 이동 | STH/
|  | PG | 페이지 이동 | MB: PG_; BO: 운동 정보 확인 페이지 이동; AC: 운동 정보 확인 페이지 이동 | STH/
|  | GN | 게임 일반 | GN_ | 능력치 정보 | 능력치 정보 리스트 불러오기 1. 힘/민첩/지능 2. 방어력/체력/마법력 3. 현재 경험치/필요 경험치 | JSP |  | statusList | JSP |  | STH/
[7 empty] | charcter Info |  |  | charcter Info
[7 empty] | P |  |  | D
|  | GN | 게임 일반 | GN_ | 캐릭터 사진 불러오기 | 캐릭터의 사진을 불러오기 | JSP |  | charterImage | JSP |  | STH/
[7 empty] | charcter Info |  |  | charcter Info
[7 empty] | P |  |  | D
|  | GN | 게임 플레이 | GN_ | 아이템 리스트 불러오기 | 착용한 아이템 리스트를 불러오기 | JSP |  | equipedList | JSP |  | STH/
[7 empty] | charcter Info |  |  | charcter Info
[7 empty] | P |  |  | D
|  | GN | 게임 플레이 | GN_ | 아이템 리스트 불러오기 | 보유한 아이템 리스트를 불러오기 1. 무기류 2. 방어구류 3. 포션류 4. 재료류 | JSP |  | itemList | JSP |  | STH/
[7 empty] | charcter Info |  |  | charcter Info
[7 empty] | P |  |  | D
|  | GP | 게임 플레이 | GP_ | 아이템 사용 | 아이템을 사용 | JSP | itemCode | itemList | JSP |  | STH/
[7 empty] | charcter Info |  |  | charcter Info
[7 empty] | P |  |  | D
|  | GP | 게임 플레이 | GP_ | 던전 사진 불러오기 | 상황에 맞는 던전의 사진을 불러오기 1. 몬스터가 있는 상황(일반/보스) 2. 보물 상자가 있는 상황 | JSP |  | dungeonImage | JSP |  | STH/
[7 empty] | dungeon |  |  | dungeon
[7 empty] | P |  |  | D
|  | GP | 게임 플레이 | GP_ | 던전 이동 명령 | 1. 버튼을 누르면 일정 숫자를 전송 2. Back-End에서 7로 나누고 나머지가 있으면 몬스터 나머지가 없으면 보물상자 보다 크면 보스 몬스터 | JSP | moveData |  | JSP |  | STH/
[7 empty] | dungeon |  |  | dungeon
[7 empty] | P |  |  | D
|  | AC | 운동 정보 | AC_ | 당일 운동 정보 불러오기 | 호출 시점 걸음 수, 층 수 출력하기 | JSP |  | todayActivity | JSP |  | STH/
[7 empty] | activityLog |  |  | activityLog
[7 empty] | P |  |  | D
|  | AC | 운동 정보 | AC_ | 당일 획득 가능 경험치 계산하기 | 호출 시점에서 적용가능한 경험치 출력하기 | JSP |  | applicableExp |  |  | STH/
[7 empty] | activityLog |  |  | activityLog
[7 empty] | P |  |  | D
|  | AC | 운동 정보 | AC_ | 지금까지 적용된 경험치 불러오기 (개인) | 개인의 적용이 왼료된 경험치 출력하기 | JSP |  | appliedExpIndi |  |  | STH/
[7 empty] | activityLog |  |  | activityLog
[7 empty] | P |  |  | D
|  | AC | 운동 정보 | AC_ | 전체 회원 누적 걸음량 불러오기 | 전체 회원의 걸음량 출력하기 | JSP |  | stepAllUser |  |  | STH/
[7 empty] | activityLog |  |  | activityLog
[7 empty] | P |  |  | D
|  | AC | 운동 정보 | AC_ | 전체 회원 누적 층 수 불러오기 | 전체 회원의 층 수 출력하기 | JSP |  | floorAllUser |  |  | STH/
[7 empty] | activityLog |  |  | activityLog
[7 empty] | P |  |  | D
|  | AC | 운동 정보 | AC_ | 회원의 금일과 작일 운동량 비교 | 1. 작일/ 금일 걸음수 비교(%) 계산 2. 작일/ 금일 층 수 비교(%) 계산 | JSP |  | encourageData | JSP |  | STH/
[7 empty] | activityLog |  |  | activityLog
[7 empty] | P |  |  | D
|  | AC | 운동 정보 | AC_ | 운동량을 경험치에 적용하기 | 계산된 적용가능한 경험치를 해당 캐릭터에 적용하기 | JSP |  | message | JSP |  | STH/
[7 empty] | activityLog |  |  | activityLog
[7 empty] | P |  |  | D
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

## progressPlan
1 | 👊 |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  | TEXT_RPG - 07
2 | [8 empty] | Rev. No. |  |  | alpha
3 |  |  |  |  | Progress Report |  |  |  | Issue Date |  |  | 2017-09-07
4 | [8 empty] | Page No. |  |  | 1 | of | 1
5
6 |  | 업무 분담 기준
7
8 |  |  |  | 기 획 |  | 구 현 |  | Merge + Debug |  | 마 감
9 |  | 김종인
10
11
12 |  | 김형석
13
14
15 |  | 김 훈
16
17
18 |  | 신태휘
19
20
21 |  | 임채원
22
23
24 |  | 전영대 | [12 empty] | `
25
26
27 |  | 전지원
28
29
30 |  | 한광수
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 |  |  |  | TEXT_RPG |  |  |  | DOC. No. |  |  | TEXT_RPG - 07
2 | [8 empty] | Rev. No. |  |  | alpha
3 |  |  |  |  | Progress Report |  |  |  | Issue Date |  |  | 2017-09-07
4 | [8 empty] | Page No. |  |  | 1 | of | 1
5
6 |  | 일정 기준
7 |  |  | 일 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |  | 토
8 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
9
10
11
12
13 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
14
15
16
17
18 |  |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
19
20
21
22
23 |  |  | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28
24
25
26
27
28 |  |  | 29 |  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  | 35
29
30
31
32
33 |  |  | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42
27
28
29
30
31
32 | TEXT_RPG

## tables
TABLE SPECIFICATION | [7 empty] | DOC. No. | TEXT_RPG - 08
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE
TABLE SPECIFICATION
|  | Real-Project |  | TEAM |  | PROJECT |  | DATE | DESIGNER
COLUMN |  | DATA |  | CONSTRAINTS
LOG | PHY | TYPE | SIZE | TYPE | NAME | NN | REF_TAB | REF_COL | DEFAULT_VALUE

## tablesDiagram
Tables Diagram (1/N)
Tables Diagram (2/N)

## class
[8 empty] | DOC. No. | TEXT_RPG - 09
SYN | CLASS-NAME |  | MODULE |  |  | TEAM | PROJECT | DATE | DESIGNER
FIELD
NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P) |  |  | NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P)
METHOD
NAME | ACCESS MODIFIERS | RETURN TYPE | PARAMETER |  | RETURN |  | DAO
|  |  | TYPE | NAME | TYPE | NAME | CLASS | METHOD | PARAMETER | RETURN
SYN | CLASS-NAME |  | MODULE |  |  | TEAM | PROJECT | DATE | DESIGNER
FIELD
NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P) |  |  | NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P)
METHOD
NAME | ACCESS MODIFIERS | RETURN TYPE | PARAMETER |  | RETURN |  | DAO
|  |  | TYPE | NAME | TYPE | NAME | CLASS | METHOD | PARAMETER | RETURN
`
SYN | CLASS-NAME |  | MODULE |  |  | TEAM | PROJECT | DATE | DESIGNER
FIELD
NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P) |  |  | NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P)
METHOD
NAME | ACCESS MODIFIERS | RETURN TYPE | PARAMETER |  | RETURN |  | DAO
|  |  | TYPE | NAME | TYPE | NAME | CLASS | METHOD | PARAMETER | RETURN
SYN | CLASS-NAME |  | MODULE |  |  | TEAM | PROJECT | DATE | DESIGNER
FIELD
NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P) |  |  | NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P)
METHOD
NAME | ACCESS MODIFIERS | RETURN TYPE | PARAMETER |  | RETURN |  | DAO
|  |  | TYPE | NAME | TYPE | NAME | CLASS | METHOD | PARAMETER | RETURN
`
SYN | CLASS-NAME |  | MODULE |  |  | TEAM | PROJECT | DATE | DESIGNER
FIELD
NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P) |  |  | NAME | ACCESS MODIFIERS | TYPE | INIT_VALUE (D, C, P)
METHOD
NAME | ACCESS MODIFIERS | RETURN TYPE | PARAMETER |  | RETURN |  | DAO
|  |  | TYPE | NAME | TYPE | NAME | CLASS | METHOD | PARAMETER | RETURN

## codingConvention
1 | 👊 | [5 empty] | TEXT_RPG |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 09
2 | [9 empty] | Rev. No. | alpha
3 | [6 empty] | Coding Convetion |  |  | Issue Date | 2017-09-09
4 | [9 empty] | Page No. | 1 | of | 5
5
6
7
8
9
10
11
12 |  |  | Rev. No. |  |  |  | Issue Date |  | Description
13 |  |  | alpha |  |  |  | 2017-09-08 |  | Written by Shin Tae Hwy
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 | Written by | [7 empty] | Reviewed By | Approved by
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 | [5 empty] | TEXT_RPG |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 09
2 | [9 empty] | Rev. No. | alpha
3 | [6 empty] | Coding Convetion |  |  | Issue Date | 2017-09-09
4 | [9 empty] | Page No. | 2 | of | 5
5
6
7
8
9
10
11 | [5 empty] | Index
12
13
14 | [7 empty] | Title
15 | [7 empty] | 1. 목적
16 | [7 empty] | 2. JAVA code 작성 규칙
17 | [7 empty] | 3. Oracle DB SQL 작성 규칙
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 | [5 empty] | TEXT_RPG |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 09
2 | [9 empty] | Rev. No. | alpha
3 | [6 empty] | Coding Convetion |  |  | Issue Date | 2017-09-09
4 | [9 empty] | Page No. | 3 | of | 5
5
6 |  | 1. 목적
7 |  |  | 코드를 작성하는 규칙을 정해 프로젝트 공동 작업의 효율을 높이고자 합니다.
8
9 |  | 2. JAVA
10 |  |  | ※ 자동 주석을 사용합니다.
11 |  | 자동 주석 생성법 : window → preference → templates 검색 → code Templates → Types → Edit
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 |  |  | 1. Types : 클래스 생성시 자동으로 만들어 집니다.
22 |  |  |  | 작성자, 간단한 설명, 수정이력이 들어가면 됩니다.
23 |  |  |  | /**
24 |  |  |  | * @클래스명 : ${type_name}
25 |  |  |  | * @작성자 : 신태휘, 임채원
26 |  |  |  | * @작성일 : ${date}
27 |  |  |  | * @설명 : 회원 관리를 위한 서비스 클래스
28 |  |  |  | * @수정이력 - 수정일(MM/DD), 수정자, 수정내용(완성후에 사용합니다.)
29 |  |  |  | */
30
31 |  |  | 2. Methods : 메소드 생성후 Alt + Shift + j 를 누르면 만들어 집니다.
32 |  |  |  | /**
33 |  |  |  | * 처리내용 : 회원 로그인을 하는 메소드
34 |  |  |  | * 작성일 : ${date}
35 |  |  |  | * 작성자 : 신태휘
36 |  |  |  | * @Method Name : ${enclosing_method}
37 |  |  |  | * @return type : ${return_type}
38 |  |  |  | */
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 | [5 empty] | TEXT_RPG |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 09
2 | [9 empty] | Rev. No. | alpha
3 | [6 empty] | Coding Convetion |  |  | Issue Date | 2017-09-07
4 | [9 empty] | Page No. | 4 | of | 5
5
6 |  | 2. JAVA
7
8 |  |  | ※ 단어 생략은 가능하면 하지 않습니다.(DB등 고유 명사 급은 제외)
9 |  |  |  | 예 : image -> img, im, ig
10
11 |  |  | ※ 한글, 한글 발음식 이름은 사용하지 않습니다.
12 |  |  |  | 예 : 주문코드() {}, jumunCode() {}
13
14 |  |  | ※ 들여쓰기는 tab키를 사용 합니다.
15 |  |  |  | 혹은 스페이스바 4번
16
17 |  |  | ※ 한줄이 너무 길지 않게 작성합니다.
18 |  |  |  | 80을 넘지 않도록
19
20 |  |  | ※ 결합된 단어의 경우 대문자 시작으로 작성합니다.
21 |  |  |  | 예 : orderCode
22
23 |  |  | ※ 생략된 단어는 모두 대문자로 표기 합니다.
24 |  |  |  | 예 : getDBConnector
25
26 |  |  | ※ 변수 선언은 'public class service{' 직후에 모두 모아서 선언합니다.
27 |  |  | ※ 변수 선언은 한 라인에 한 개를 원칙으로 합니다.
28 |  |  | ※ 변수 선언 직후 초기화를 반드시 실행합니다.
29
30 |  |  | ※ 각각의 메소드는 한 라인을 비워서 구분합니다.
31 |  |  |  | 예 : return null; // 메소드 종료
32
33 |  |  |  |  | /* 주석 */
34 |  |  |  |  | private String scotch(){} // 메소드 시작
35
36 |  |  | ※ 설명을 위한 한줄 짜리 주석은 '//'을 사용하되 두번의 tab을 사용하여 떨어 뜨려 줍니다.
37 |  |  |  | 예 : private String scotch(){} // 메소드 시작
38
39 | TEXT_RPG
1 | 👊 | [5 empty] | TEXT_RPG |  |  | DOC. No. | TEXT_RPG - 09
2 | [9 empty] | Rev. No. | alpha
3 | [6 empty] | Coding Convetion |  |  | Issue Date | 2017-09-09
4 | [9 empty] | Page No. | 5 | of | 5
5
6 |  | 3. Oracle DB SQL
7
8 |  |  | ※ 테이블 이름의 시노님은 가급적 반복되지 않게 정합니다.
9 |  |  |  | 예 : MEMBER 테이블 시노님 MM(X) -> MB(O)
10
11 |  |  | ※ 컬럼의 이름은 테이블 시노님_컬럼 특색으로 정합니다.
12 |  |  |  | 예 : MB_ID (회원 테이블의 회원 아이디 컬럼)
13
14 |  |  | ※ 외래키 컬럼의 이름은 테이블 시노님_참조 테이블 시노님+컬럼 특색으로 정합니다.
15 |  |  |  | 예 : OD_MBID (주문 테이블의 회원 테이블을 참조하는 회원 아이디 컬럼)
16
17 |  |  | ※ 프라이머리키의 이름은 'PK_테이블 시노님_컬럼이름' 으로 지정 합니다.
18 |  |  |  | 예 : PK_GD_ID
19
20 |  |  | ※ 외래키의 이름은 'FK_테이블 시노님_컬럼이름'으로 지정합니다.
21 |  |  |  | 예 : FK_OD_MBID
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | TEXT_RPG

## progressReport
1 | 👊 | [5 empty] | TEXT_RPG | [15 empty] | DOC. No. |  |  |  |  | TEXT_RPG - 11
2 | [22 empty] | Rev. No. |  |  |  |  | alpha
3 | [6 empty] | Progress Report | [15 empty] | Issue Date |  |  |  |  | 2017-09-07
4 | [22 empty] | Page No. |  |  |  |  | 1 |  | of |  | 1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 |  | 0일 | [12 empty] | 전체 일정(%) | [16 empty] | n일
21 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
22
23 | bar: 0일 1; 0일 7
24 |  | 0일 1: 기획서; 0일 6: storyBoard 설계; 전체 일정(%) 14: job-list 설계; 전체 일정(%) 21: DB 설계; 전체 일정(%) 28: class 설계 | 기획 | 0%
25 | [32 empty] | 구현 | 0%
26 | [32 empty] | Merge | 0% | bar: 0일 1; 0일 7
27 |  | 0일 1: job-list 완료율; 0일 6: 0%; 0일 11: HTML, JSP 완료율; 전체 일정(%) 17: 0%; 전체 일정(%) 22: DB 완료율; 전체 일정(%) 26: 0% | Debug | 0%
28 | [32 empty] | 마감 | 0%
29 |  | 0일 1: Merge; 0일 7: 0%
30 |  | 0일 1: service 별 merge 완료율; 0일 9: 0%
31
32 |  | 0일 1: Debug; 0일 7: 0%
33 |  | 0일 1: service 별 merge 완료율; 0일 9: 0%; 전체 일정(%) 14: Project 전체 완료율
27
28 | bar: 0일 1; 0일 7
29 |  | 0일 1: Project 결과 보고서; 0일 10: PPT 제작; 전체 일정(%) 16: 기술 소개서
30
31
32 | TEXT_RPG